附件

吉林省广播电视局2024年度营商环境建设重点工作任务分解表

| 序号 | 具体工作任务 |  | 责任单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制定年度工 作实施方案 | 全省营商环境考核评价标准和要求，结合我局实际，研究制定2024年度营商环境建设实施方案，并在局门户网站公开。 | 政策法规处 | 2024年 3月底前 |
| 2 | 保持畅通高效的联络机制 | 安排专人负责同省营商环境建设管理办公室进行协调对接，按季度总结报送我局营商环境建设完成情况。及时总结提炼相关经验做法，加大宣传推广力度，做好信息报送工作。 | 政策法规处 | 全年 |
| 3 | 完善行政裁量权基准制度 | 推动我局全面落实行政裁量权基准制度，配合司法行政部门做好行政裁量权基准的动态管理和备案审查，规范行使行政裁量权。 | 政策法规处牵头，宣传处、电视剧处、传媒机构管理处、网络视听节目管理处、媒体融合发展处、科技处、安全传输保障处、对外节目管理处配合 | 全年 |
| 4 | 全面推行行政检查执法备案智能管理 | 全面实施“事前报备、现场亮证、扫码迎检、事后评价”的行政检查执法监督管理机制，从源头抓起，跟踪全程，强力整治随意执法，持续规范监管秩序。 | 政策法规处牵头，宣传处、电视剧处、传媒机构管理处、网络视听节目管理处、媒体融合发展处、科技处、安全传输保障处、对外节目管理处配合 | 全年 |
| 5 | 推行包容 审慎监管 | 全面实施“首违不罚”清单制度。 | 政策法规处牵头，宣传处、电视剧处、传媒机构管理处、网络视听节目管理处、媒体融合发展处、科技处、安全传输保障处、对外节目管理处配合 | 全年 |
|  |  | 结合法律、法规、规章的立改废，动态调整不予处罚、从轻处罚、减轻处罚等“四张清单”。 |  |  |
|  |  | 健全完善“一案三书”工作机制。 |  |  |
| 6 | 落实市场准入负面清单制度 | 对清单所列事项要持续优化管理方式，严格规范审批行为，优化审批流程，提高审批效率。 | 政策法规处 | 2024年11月底前 |
|  |  | 定期排查上报违背市场准入负面清单情况。 | 政策法规处 | 半年一次 |
|  |  | 开展与市场准入有关的不合理限制和隐性壁垒排查和破除工作。 | 政策法规处牵头，宣传处、电视剧处、传媒机构管理处、网络视听节目管理处、媒体融合发展处、科技处、安全传输保障处、对外节目管理处配合 | 2024年12月底前 |
| 7 | 深入实施公平竞争审查制度 | 建立公平竞争审查前置审核机制。 | 政策法规处、办公室 | 2024年6月底前 |
|  |  | 对涉及市场主体经济活动的规章、规范性文件和其他政策措施开展全面清理，防止出台排除限制市场竞争的政策措施。 | 政策法规处牵头，宣传处、电视剧处、传媒机构管理处、网络视听节目管理处、科技处、安全传输保障处、规划财务处、对外节目管理处配合 | 长期坚持 |
| 8 | 深化信用替代证明改革 | 实现信用报告跨区域、跨部门互认，有序扩大信用报告替代领域。 | 政策法规处牵头，宣传处、电视剧处、传媒机构管理处、网络视听节目管理处、媒体融合发展处、科技处、安全传输保障处、对外节目管理处配合 | 长期坚持 |
| 9 | 推行安全生产领域联合执法检查 | 通过应急系统上下级联动、企业安全监管相关部门联合等方式，对企业进行安全隐患“清根式”检查。 | 安全传输保障处 | 长期坚持 |
| 10 | 推进线上办事“一网通办” | 推动更多高频事项网上办、掌上办、一次办，定期梳理形成高频“一网通办”服务清单,对工作中形成的反馈意见和问题高效整改，实现高频事项从网上可办向好办易办转变。 | 政策法规处牵头，宣传处、电视剧处、传媒机构管理处、网络视听节目管理处、媒体融合发展处、科技处、安全传输保障处、对外节目管理处配合 | 长期坚持 |
| 11 | 推进异地事项跨域办 | 聚焦企业跨区域经营和群众异地办事需求，开展跨区域通办合作，让更多政务服务事项实现省内通办，跨省通办，做到就近办、异地办。 | 政策法规处牵头，宣传处、电视剧处、传媒机构管理处、网络视听节目管理处、媒体融合发展处、科技处、安全传输保障处、对外节目管理处配合 | 长期坚持 |
| 12 | 开展“政务服务体验员”活动 | 利用政务服务中心“开放日”等时机，面向社会邀请群众作为政务服务体验员走进政务服务中心、登录办事平台，推动服务流程优化，办事体验提升。 | 政策法规处牵头，宣传处、电视剧处、传媒机构管理处、网络视听节目管理处、媒体融合发展处、科技处、安全传输保障处、对外节目管理处配合 | 2024年10月底前 |
| 13 | 强化事中 事后监管 | 深入推进“互联网＋监管”，加强对广播电视节目创作生产、广播电视播出机构、广播电视广告、卫星电视接收设施、境外卫星电视节目落地和接收、网络视听节目服务机构的监管，落实广播电视设施保护、广播电视安全播出和安全生产管理责任，形成监管信息，并向“互联网＋监管”系统进行归集。 | 政策法规处牵头，宣传处、电视剧处、传媒机构管理处、网络视听节目管理处、科技处、安全传输保障处、对外节目管理处配合 | 长期坚持 |
|  |  | 编制2024年度“双随机、一公开”检查计划，落实部门内和跨部门联合检查任务。 | 政策法规处牵头，传媒机构管理处、网络视听节目管理处、对外节目管理处配合 | 2024年11月底前 |
| 14 | 建立健全“接诉即办”机制 | 推进吉林省接诉即办改革工作，建立健全快速响应、限时整改、监督反馈的管理机制。 | 政策法规处 | 2024年9月底前 |
| 15 | 加强工作创新和信息报送 | 学习复制其他地区及部门优化营商环境的经验做法，结合工作实际研究探索本部门营商环境建设创新举措。 | 政策法规处牵头，宣传处、电视剧处、传媒机构管理处、网络视听节目管理处、媒体融合发展处、科技处、安全传输保障处、对外节目管理处配合 | 长期坚持 |
|  |  | 做好信息报送工作。 | 政策法规处 |  |
| 16 | 规范和监督罚款设定与实施 | 依法科学设定罚款、严格规范罚款实施、全面强化罚款监督。 | 政策法规处牵头，宣传处、电视剧处、传媒机构管理处、网络视听节目管理处、科技处、安全传输保障处、对外节目管理处配合 | 长期坚持 |